## Empieza aquí
Checklist de boda
40 tareas repartidas por etapa, de 12 meses antes al día de la boda. Adaptado a boda mexicana: padrinos, civil y misa por separado, y pesos.
· Marca el estatus de cada tarea: Pendiente, En curso o Listo.
· Apunta quién es el responsable y la fecha límite.
· La hoja «Resumen» te dice cuánto llevas, sin contar a mano.
Llénalo aquí o en la app, como prefieras:
Si lo llenas en Excel, súbelo tal cual en planeatuboda.app → Checklist → Importar: tus tareas y su avance pasan a tu cuenta.
https://planeatuboda.app
Pesos mexicanos · padrinos · civil, misa y recepción por separado

## Checklist
planeatuboda | [5 empty] | planeatuboda.app
Checklist de tu boda · 40 tareas por etapa
Empieza por la etapa en la que estás y ve marcando el estatus. Responsable, fecha y notas los escribes tú.
# | Cuándo | Tarea | Categoría | Estatus | Responsable | Fecha | Notas
1 | 12–10 meses | Definir fecha (o 2 opciones) y número estimado de invitados | Base | Pendiente
2 | 12–10 meses | Presupuesto total y quién aporta qué (incluye padrinos) | Dinero | Pendiente
3 | 12–10 meses | Elegir 3 lugares y visitarlos: capacidad, fecha libre, qué incluye | Lugar | Pendiente
4 | 12–10 meses | Reservar iglesia o juez y apartar la fecha | Ceremonia | Pendiente
5 | 12–10 meses | Contratar fotógrafo y videógrafo | Proveedores | Pendiente
6 | 12–10 meses | Elegir damas de honor y padrinos; decirles qué se espera de ellos | Cortejo | Pendiente
7 | 9–6 meses | Contratar banquete o catering y definir menú por persona | Comida | Pendiente
8 | 9–6 meses | Música: DJ o banda, y hora de cierre del salón | Música | Pendiente
9 | 9–6 meses | Vestido de novia: prueba, ajustes y fecha de entrega | Vestimenta | Pendiente
10 | 9–6 meses | Traje del novio y vestimenta del cortejo | Vestimenta | Pendiente
11 | 9–6 meses | Invitación digital: elegir diseño y cargar datos del evento | Invitación | Pendiente
12 | 9–6 meses | Armar la lista de invitados con acompañantes y lados | Invitados | Pendiente
13 | 9–6 meses | Reservar hospedaje para invitados de fuera | Logística | Pendiente
14 | 9–6 meses | Pastel, mesa de dulces y menú de niños | Comida | Pendiente
15 | 9–6 meses | Registrar la boda civil si aún no está hecha | Legal | Pendiente
16 | 5–3 meses | Enviar la invitación digital y activar las confirmaciones | Invitación | Pendiente
17 | 5–3 meses | Flores, arreglo del altar y ramo de la novia | Decoración | Pendiente
18 | 5–3 meses | Contratar transporte para la pareja y los invitados | Logística | Pendiente
19 | 5–3 meses | Definir plano de mesas y asignar invitados | Invitados | Pendiente
20 | 5–3 meses | Prueba de peinado y maquillaje | Belleza | Pendiente
21 | 5–3 meses | Arras, lazos, cojín de anillos y libreta de firmas | Ceremonia | Pendiente
22 | 5–3 meses | Elegir recuerdos y bolsitas para invitados | Detalles | Pendiente
23 | 5–3 meses | Revisar el contrato de cada proveedor: qué incluye y qué no | Proveedores | Pendiente
24 | 2–1 mes | Cerrar la lista de invitados y dar el número final al banquete | Invitados | Pendiente
25 | 2–1 mes | Confirmar horarios de misa, recepción y fotos | Logística | Pendiente
26 | 2–1 mes | Cronograma del día minuto a minuto | Logística | Pendiente
27 | 2–1 mes | Pagos finales a proveedores y propinas apartadas | Dinero | Pendiente
28 | 2–1 mes | Ensayo con el cortejo y quién lleva cada cosa | Ceremonia | Pendiente
29 | 2–1 mes | Menú de proveedores y accesos para el equipo | Logística | Pendiente
30 | 2–1 mes | Plan B de lluvia si hay jardín | Lugar | Pendiente
31 | Última semana | Maleta de la luna de miel y documentos | Viaje | Pendiente
32 | Última semana | Kit de emergencia: hilo, alfileres, curitas, imperdibles | Detalles | Pendiente
33 | Última semana | Confirmar invitados pendientes uno por uno | Invitados | Pendiente
34 | Última semana | Cargar la lista final de mesas al lugar | Invitados | Pendiente
35 | Última semana | Pagar lo que falte y guardar comprobantes | Dinero | Pendiente
36 | Última semana | Cargar el celular, cargadores y la música de respaldo | Logística | Pendiente
37 | Día de la boda | Desayunar y salir con tiempo | Día | Pendiente
38 | Día de la boda | Entregar anillos y arras a quien corresponde | Ceremonia | Pendiente
39 | Día de la boda | Que alguien del equipo tenga el cronograma y los teléfonos | Día | Pendiente
40 | Día de la boda | Disfrutar: lo demás ya está resuelto | Día | Pendiente

## Resumen
planeatuboda | planeatuboda.app
Cómo vas
Se calcula con el estatus que marques en el checklist.
Tareas totales
Listas
En curso
Pendientes
% completado
En la app el checklist vive en tu cuenta y lo ven los dos → planeatuboda.app